|  |  |
| --- | --- |
| **NU - PL - 66 - 04** | **002** |

**ตัวอย่างโครงการ**

**แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ**

**โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2566... มหาวิทยาลัยนเรศวร**

**หน่วยงาน......โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร.......**

**1. รหัสโครงการ - ชื่อโครงการ**  **โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (ระดับ 2)**

 **☑ โครงการงานประจำ (Routine project)**

 **□ โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project)**

# Value Chain □ ต้นน้ำ ☑ กลางน้ำ □ ปลายน้ำ

**2. ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย**

 **☑** การผลิตบัณฑิต .........หลัก.......... □ การวิจัย

 □ การบริการวิชาการแก่สังคม □ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 □ บริหารจัดการ

**3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ**

 **3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564**

 **ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)**

 **☑** ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพฯ .........หลัก..........

 กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อเสริมสร้างความเป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะหลากหลาย มีวินัย มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคม และภูมิใจในชาติ

 แนวทางการขับเคลื่อนที่ 1.4.1 พัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะหลากหลาย มีวินัย มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคม และภูมิในในชาติ ตัวชี้วัดที่.........

 กลยุทธ์ที่ 1.6 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ

 แนวทางการขับเคลื่อนที่ 1.6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

 **ตัวชี้วัดที่ 1.6.1.1** ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์อัตลักษณ์ที่พึงประสงค์

 □ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

 กลยุทธ์ที่............แนวทางการขับเคลื่อนที่......................ตัวชี้วัดที่..............

 □ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

 กลยุทธ์ที่............แนวทางการขับเคลื่อนที่......................ตัวชี้วัดที่..............

 □ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น

 กลยุทธ์ที่............แนวทางการขับเคลื่อน......................ตัวชี้วัดที่..............

 □ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน .........รอง..........

 กลยุทธ์ที่............แนวทางการขับเคลื่อน......................ตัวชี้วัดที่..............

 **3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)**

* **ความสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน**

 **☑** 1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นผู้นำ ..หลัก...

□ 2. เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ

□ 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ให้บริการทางด้านวิชาการแก่โรงเรียน เครือข่าย ชุมชน และสังคม

□ 4. ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

□ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

* **แผนกลยุทธ์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560 – 2564**

 **☑** นโยบาย/ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1.1 สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสอดแทรกการพัฒนาทักษะชีวิตในการจัดการเรียนการสอน (หลัก)

 • กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนานักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม

 • กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการเรียนการสอน

 • กลยุทธ์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนา

 • กลยุทธ์ที่ 4 การให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนอื่น ชุมชน และสังคม

 • กลยุทธ์ที่ 5 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 • กลยุทธ์ที่ 6 การบริหารจัดการ

**4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน**

**4.1 ภายใต้แผนงาน** ..................................................................

**4.2 ลักษณะโครงการ ☑** โครงการที่ใช้งบประมาณ □ โครงการที่**ไม่ใช้**งบประมาณ

**4.3 วิธีการดำเนินงาน** **☑** ดำเนินการเอง □ จัดจ้าง

**4.4 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)...................................................................................................................**

**5. ผู้รับผิดชอบ**

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวิชาการ หน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ

5.2 ผู้รับผิดชอบ นายขวัญชัย ศิริเวช โทร 080-490-7969

5.3 ผู้ประสานงาน นายประยูร คำเติม โทร 084-990-9073

5.4 ผู้ประสานงาน นายพิทักษ์ พูลเจริญศิลป์ โทร 081-389-9838

5.5 ผู้ประสานงาน นางสาวชนนี นาคเจือทอง โทร 091-387-8162

5.6 ผู้รายงานผล นางสาวพิชยา กันตวารี โทร 080-029-9132

**6. หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการดังวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ กล่าวคือ เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของชาติ ตามแนวทางต่อไปนี้

 1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

 2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

 3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

 4. ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

 5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองใด ๆ

 โดยการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องมีวิธีการ โดยมีการจัดฝึกอบรมที่ก้าวหน้า สนุกสนานและสามารถดึงดูดใจโดยอาศัยคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นบรรทัดฐาน โดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้คอยดูแลให้คำแนะนำและช่วยเหลือทางโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีความประสงค์ที่จะจัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกอบรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยการฝึกอบรมจะได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในทางวิชาลูกเสือโดยเฉพาะ อันจะทำให้นักเรียนที่เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี

**7. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีมีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
2. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีมีความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา
4. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความเสียสละและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
5. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

**8. เป้าหมายของโครงการ**

 **8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน**

| **ลำดับ** | **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์กิจกรรม** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **เชิงผลลัพธ์(Outcome)** | **ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี** | 1) เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีมีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น2) เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 3) เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีมีความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา4) เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความเสียสละและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม5) เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข | 🗹 **ปริมาณ**1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 228 คน เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน🗹 **คุณภาพ**1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 228 คนสอบกิจกรรมผ่านทุกคน2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี กล่าวคือเป็นคนซึ่งมีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก ในทุกรายการ | 1) นักเรียน มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม2) นักเรียนสามารถเรียนรู้จากฐานผจญภัยต่าง ๆ และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์นั้นได้อย่างเหมาะสม3) นักเรียนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อน อาจารย์ วิทยากร และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม4) นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิต สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้5) นักเรียนมีความสนุกสนานและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในวิชาลูกเสือ6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาลูกเสือ กล่าวคือ เป็นคนซึ่งมีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา | **สพฐ.** มาตรฐานที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 2), 6)1.2 1), 3), 4)มาตรฐานที่ 2 ประเด็นพิจารณาที่ 2.1, 2.5มาตรฐานที่ 3 ประเด็นพิจารณาที่ 3.1, 3.2 |

 **8.2 กลุ่มเป้าหมาย**

| **เป้าหมาย** | **หน่วยนับ** | **จำนวน** |
| --- | --- | --- |
| **จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น** | **คน** | **268** |
| นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | คน | 228 |
| บุคลากรสายวิชาการ | คน | 35 |
| บุคลากรสายสนับสนุน | คน | 5 |

**8.3. กิจกรรม/เนื้อหาที่/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะดำเนินการ**

* **รายละเอียดกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ**

 **จัดโครงการให้ดำเนินงานโครงการ 1 วัน โดยแบ่งกิจกรรม เป็นฐาน**

* ฐานที่ 1 การใช้เงื่อนเชือกและโมเดล
* ฐานที่ 2 อาหารและการดำรงชีพในป่า
* ฐานที่ 3 เข็มทิศและแผนที่
* ฐานที่ 4 กางเต็นท์ สถานที่พักแรม
* ฐานที่ 5 สันทนาการและเกมส์
* ฐานที่ 6 ฐานผจญภัย
* **แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะดำเนินการ**

| **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)** |
| --- | --- | --- |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **(บาท)** | **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ขั้นวางแผนงาน (P)......................**1. ประชุมคณะทำงานและขออนุมัติโครงการ 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3. ติดต่อประสานงาน | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นดำเนินการ (D)..............................**1. ดำเนินโครงการ | **62,700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ..............**1. สรุปผลการดำเนินโครงการและผลประเมินโครงการ เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) ...**1. วิเคราะห์ผลที่ได้จากการทำโครงการ โดยวัดจากผลประเมินโครงการ เพื่อหาข้อปรับปรุงโครงการต่อไป | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **62,700**  |  |  |  |  |

**9. งบประมาณ**

**9.1 แหล่งงบประมาณ**

**รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 62,700 บาท**

**☑ รายได้ 2.700 บาท**

เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์

หมวดเงินอุดหนุน ภายใต้โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต (ระดับ 1) โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี (ระดับ 2)

**☑ แผ่นดิน 60,000 บาท**

เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ

แผนงานงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

□ แหล่งทุนภายนอก - บาท □ เงินกู้ - บาท

**9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)**

 **(รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)**

| **ลำดับ** | **รายการ** | **จำนวน (บาท)** |
| --- | --- | --- |
| **เงินรายได้** | **เงินแผ่นดิน** |
| **1** | **ค่าตอบแทน**  |  |  |
|  | - - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  |  | 2,000 |
|  |  |  |  |
| **2** | **ค่าใช้สอย** |  |  |
|  | - ค่าอาหาร (80 บาท x 1 วัน x 268 คน)  |  | 21,440 |
|  | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน x 268 คน) |  | 13,400 |
| **3** | **ค่าวัสดุ**  |  |  |
|  | - ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ในการจัดทำกิจกรรมฐาน |  | 23,160 |
|  | - ค่าเครื่องบูชาเพื่อสักการะบูชาปูชนียบุคคล | 2,000  |  |
|  | - ค่าป้ายไวนิลชื่อโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี | 700 |  |
|  |  |  |  |
|  | **รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ**  | **2,700** | **60,000** |
|  | **รวมเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณทั้งสิ้น**  | **62,700** |

**\*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ**

**10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ**

| **ลำดับ** | **รายการ** | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม | วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 |
| 10.2 | สถานที่จัดกิจกรรม | ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร |

**11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)**

| **ประเภท** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)** | **วิธีประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 🗹 ปริมาณ | 1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 228 คน เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน | การลงทะเบียน | เอกสารการลงทะเบียน |
| 🗹 คุณภาพ | 1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 228 คนสอบกิจกรรมผ่านทุกคน2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี กล่าวคือเป็นคนซึ่งมีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก ในทุกรายการ | การใช้แบบประเมินโครงการ | แบบประเมินโครงการ |
| 🗹 เวลา | จัดโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ | รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ | เล่มสรุปผลการดำเนินงานโครงการ |
| 🗹 ต้นทุน | ใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กำหนด | รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ | เล่มสรุปผลการดำเนินงานโครงการ |

**12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. นักเรียนสามารถเรียนรู้จากฐานผจญภัยต่าง ๆ และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์นั้นได้อย่างเหมาะสม
3. นักเรียนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อน อาจารย์ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม
4. นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิต สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้
5. นักเรียนมีความสนุกสนานและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในวิชาลูกเสือ
6. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาลูกเสือ กล่าวคือ เป็นคนซึ่งมีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา

**13. กิจกรรมและตัวชี้วัดโครงการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **อัตลักษณ์ (**🗸 **)** |
| **กล้าคิด** | **กล้าทำ** | **กล้าแสดงออก** |
| 1 | ฐานที่ 1 การใช้เงื่อนเชือกและโมเดล  | **√** | **√** | **√** |
| 2 | ฐานที่ 2 อาหารและการดำรงชีพในป่า  | **√** | **√** | **√** |
| 3 | ฐานที่ 3 เข็มทิศและแผนที่ | **√** | **√** | **√** |
| 4 | ฐานที่ 4 กางเต็นท์ สถานที่พักแรม | **√** | **√** | **√** |
| 5 | ฐานที่ 5 สันทนาการและเกมส์ | **√** | **√** | **√** |
| 6 | ฐานที่ 6 ฐานผจญภัย | **√** | **√** | **√** |

 ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

 (นายขวัญชัย ศิริเวช)

 ...............................................รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์)